## This method
标识号 | WBS level | 任务名称 | 工期 | 前置任务 | 资源名称 | Space radius | position.x | position.y
1 | 1 | Floor 1 | 16.18 h?
3 | 2 | Rebar hoisting | 15 m | 2 | TC |  |  |  | 3 | 2020-06-20 08:00 | 2020-06-20 08:15 | 3
4 | 2 | Struts hoisting | 15 m | 2 | TC |  |  |  | 4 | 2020-06-20 08:15 | 2020-06-20 08:30 | 4
5 | 2 | PC_Wall | 8.48 h
6 | 3 | PC1_835814 | 0.57 h |  |  | 0 | 32624 | -242536
7 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 4 | TC,PCW1-4 | 1500 | 32624 | -242536 | 7 | 2020-06-20 08:30 | 2020-06-20 08:55 | 7
8 | 4 | Grouting | 9 m | 7 |  | 1200 | 32624 | -242536 | 8 | 2020-06-20 08:55 | 2020-06-20 09:04 | 8
9 | 3 | PC2_835968 | 0.57 h |  |  | 0 | 32624 | -244786
10 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 4 | TC,PCW1-4 | 1500 | 32624 | -244786 | 10 | 2020-06-20 08:55 | 2020-06-20 09:20 | 10
11 | 4 | Grouting | 9 m | 10 |  | 1200 | 32624 | -244786 | 11 | 2020-06-20 09:20 | 2020-06-20 09:29 | 11
12 | 3 | PC3_835976 | 0.57 h |  |  | 0 | 32624 | -249686
13 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 4 | TC,PCW1-4 | 1500 | 32624 | -249686 | 13 | 2020-06-20 09:20 | 2020-06-20 09:45 | 13
14 | 4 | Grouting | 9 m | 13 |  | 1200 | 32624 | -249686 | 14 | 2020-06-20 09:45 | 2020-06-20 09:54 | 14
15 | 3 | PC4_835980 | 0.57 h |  |  | 0 | 32624 | -238130
16 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 4 | TC,PCW1-4 | 1500 | 32624 | -238130 | 16 | 2020-06-20 09:45 | 2020-06-20 10:10 | 16
17 | 4 | Grouting | 9 m | 16 |  | 1200 | 32624 | -238130 | 17 | 2020-06-20 10:10 | 2020-06-20 10:19 | 17
18 | 3 | PC5_836176 | 0.57 h |  |  | 0 | 38494 | -251236
19 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 4 | TC,PCW1-4 | 1500 | 38494 | -251236 | 19 | 2020-06-20 10:10 | 2020-06-20 10:35 | 19
20 | 4 | Grouting | 9 m | 19 |  | 1200 | 38494 | -251236 | 20 | 2020-06-20 10:35 | 2020-06-20 10:44 | 20
21 | 3 | PC6_836177 | 0.57 h |  |  | 0 | 34894 | -251236
22 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 4 | TC,PCW1-4 | 1500 | 34894 | -251236 | 22 | 2020-06-20 10:35 | 2020-06-20 11:00 | 22
23 | 4 | Grouting | 9 m | 22 |  | 1200 | 34894 | -251236 | 23 | 2020-06-20 11:00 | 2020-06-20 11:09 | 23
24 | 3 | PC7_836180 | 0.57 h |  |  | 0 | 40044 | -249936
25 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 4 | TC,PCW1-4 | 1500 | 40044 | -249936 | 25 | 2020-06-20 11:00 | 2020-06-20 11:25 | 25
26 | 4 | Grouting | 9 m | 25 |  | 1200 | 40044 | -249936 | 26 | 2020-06-20 11:25 | 2020-06-20 11:34 | 26
27 | 3 | PC8_836210 | 0.57 h |  |  | 0 | 38494 | -236580
28 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 4 | TC,PCW1-4 | 1500 | 38494 | -236580 | 28 | 2020-06-20 11:25 | 2020-06-20 11:50 | 28
29 | 4 | Grouting | 9 m | 28 |  | 1200 | 38494 | -236580 | 29 | 2020-06-20 11:50 | 2020-06-20 11:59 | 29
30 | 3 | PCW9_836211 | 0.57 h |  |  | 0 | 34894 | -236580
31 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 4 | TC,PCW1-4 | 1500 | 34894 | -236580 | 31 | 2020-06-20 11:50 | 2020-06-20 12:15 | 31
32 | 4 | Grouting | 9 m | 31 |  | 1200 | 34894 | -236580 | 32 | 2020-06-20 12:15 | 2020-06-20 12:24 | 32
33 | 3 | PC10_836215 | 0.57 h |  |  | 0 | 40044 | -237880
34 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 4 | TC,PCW1-4 | 1500 | 40044 | -237880 | 34 | 2020-06-20 12:15 | 2020-06-20 12:40 | 34
35 | 4 | Grouting | 9 m | 34 |  | 1200 | 40044 | -237880 | 35 | 2020-06-20 12:40 | 2020-06-20 12:49 | 35
36 | 3 | PC11_836219 | 0.57 h |  |  | 0 | 43344 | -242536
37 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 4 | TC,PCW1-4 | 1500 | 43344 | -242536 | 37 | 2020-06-20 12:40 | 2020-06-20 13:05 | 37
38 | 4 | Grouting | 9 m | 37 |  | 1200 | 43344 | -242536 | 38 | 2020-06-20 13:05 | 2020-06-20 13:14 | 38
39 | 3 | PC12_836240 | 0.57 h |  |  | 0 | 43344 | -244786
40 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 4 | TC,PCW1-4 | 1500 | 43344 | -244786 | 40 | 2020-06-20 13:05 | 2020-06-20 13:30 | 40
41 | 4 | Grouting | 9 m | 40 |  | 1200 | 43344 | -244786 | 41 | 2020-06-20 13:30 | 2020-06-20 13:39 | 41
42 | 3 | PC13_836247 | 0.57 h |  |  | 0 | 43344 | -249686
43 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 4 | TC,PCW1-4 | 1500 | 43344 | -249686 | 43 | 2020-06-20 13:30 | 2020-06-20 13:55 | 43
44 | 4 | Grouting | 9 m | 43 |  | 1200 | 43344 | -249686 | 44 | 2020-06-20 13:55 | 2020-06-20 14:04 | 44
45 | 3 | PC14_836249 | 0.57 h |  |  | 0 | 43344 | -238130
46 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 4 | TC,PCW1-4 | 1500 | 43344 | -238130 | 46 | 2020-06-20 13:55 | 2020-06-20 14:20 | 46 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1
47 | 4 | Grouting | 9 m | 46 |  | 1200 | 43344 | -238130 | 47 | 2020-06-20 14:20 | 2020-06-20 14:29 | 47 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0
48 | 3 | PC15_836356 | 0.57 h |  |  | 0 | 36744 | -246086 |  |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 0 | 0
49 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 4 | TC,PCW1-4 | 1500 | 36744 | -246086 | 49 | 2020-06-20 14:20 | 2020-06-20 14:45 | 49 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1
50 | 4 | Grouting | 9 m | 49 |  | 1200 | 36744 | -246086 | 50 | 2020-06-20 14:45 | 2020-06-20 14:54 | 50 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1
51 | 3 | PC16_836378 | 0.57 h |  |  | 0 | 36744 | -241730 |  |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 4 | 0
52 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 4 | TC,PCW1-4 | 1500 | 36744 | -241730 | 52 | 2020-06-20 14:45 | 2020-06-20 15:10 | 52 | 8:15 | 2 | 2 | 17:14 | 0
53 | 4 | Grouting | 9 m | 52 |  | 1200 | 36744 | -241730 | 53 | 2020-06-20 15:10 | 2020-06-20 15:19 | 53 | 8:15 | 3 | 3 | 17:14 | 1
54 | 3 | PC17_836379 | 0.57 h |  |  | 0 | 36744 | -238030 |  |  |  |  | 8:30 | 3 | 3 | 21:11 | 8:00
55 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 4 | TC,PCW1-4 | 1500 | 36744 | -238030 | 55 | 2020-06-20 15:10 | 2020-06-20 15:35 | 55 | 8:30 | 2 | 2 | 21:11 | 8:00
56 | 4 | Grouting | 9 m | 55 |  | 1200 | 36744 | -238030 | 56 | 2020-06-20 15:35 | 2020-06-20 15:44 | 56 | 16:50 | 2 | 2 | 21:21 | 16:50
57 | 3 | PC18_836384 | 0.57 h |  |  | 0 | 36744 | -249729 |  |  |  |  | 16:50 | 1 | 3 | 21:21 | 16:50
58 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 4 | TC,PCW1-4 | 1500 | 36744 | -249729 | 58 | 2020-06-20 15:35 | 2020-06-20 16:00 | 58 | PCW\\PCW\ | 1 | 3 | F&SW\\F&SW | 17:14
59 | 4 | Grouting | 9 m | 58 |  | 1200 | 36744 | -249729 | 59 | 2020-06-20 16:00 | 2020-06-20 16:09 | 59 |  | 2 | 2 |  | 17:14
60 | 3 | PC19_1279099 | 0.57 h |  |  | 0 | 40644 | -244786 | [5 empty] | 2 | 2 |  | 17:59
61 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 4 | TC,PCW1-4 | 1500 | 40644 | -244786 | 61 | 2020-06-20 16:00 | 2020-06-20 16:25 | 61 |  | 3 | 3 |  | 17:59
62 | 4 | Grouting | 9 m | 61 |  | 1200 | 40644 | -244786 | 62 | 2020-06-20 16:25 | 2020-06-20 16:34 | 62 |  | 3 | 3 |  | TC\\TC
63 | 3 | PC20_1279100 | 0.57 h |  |  | 0 | 40644 | -242536 | [5 empty] | 2 | 2
64 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 4 | TC,PCW1-4 | 1500 | 40644 | -242536 | 64 | 2020-06-20 16:25 | 2020-06-20 16:50 | 64 |  | 2 | 2
65 | 4 | Grouting | 9 m | 64 |  | 1200 | 40644 | -242536 | 65 | 2020-06-20 16:50 | 2020-06-20 16:59 | 65 |  | 1 | 3
66 | 2 | Forms Hoisting | 20 m 改：30 | 69,72,75,78,81,84,87,90,93,96,99,102,105,108,111,114,117,120,123,126,129 | TC |  |  |  | 66 | 2020-06-20 17:14 | 2020-06-20 17:59 | 66 |  | 1 | 3
67 | 2 | Cast-in-site segments | 11.94 h | [10 empty] | 2 | 2
68 | 3 | Seg1_835827 | 7.28 h | 6,9 |  | 0 | 32624 | -243436 | [5 empty] | 2 | 2
69 | 4 | Reinforceing | 9.6 m | 3,7,10 | RW1 | 1171 | 32624 | -243436 | 69 | 2020-06-20 09:29 | 2020-06-20 09:39 | 69 |  | 3 | 3
70 | 4 | Formworking | 6 m | 69,66 | F&SW1-2 | 1471 | 32624 | -243436 | 70 | 2020-06-20 17:59 | 2020-06-20 18:05 | 70 |  | 3 | 3
71 | 3 | Seg2_835821 | 7.68 h | 9,12 |  | 0 | 32624 | -248636 | [5 empty] | 2 | 2
72 | 4 | Reinforceing | 49.6 m | 10,13,3 | RW2 | 1886 | 32624 | -248636 | 72 | 2020-06-20 09:54 | 2020-06-20 10:44 | 72 |  | 2 | 2
73 | 4 | Formworking | 31 m | 72,66 | F&SW3-4 | 2186 | 32624 | -248636 | 73 | 2020-06-20 17:59 | 2020-06-20 18:30 | 73 |  | 3 | 3
74 | 3 | Seg3_835855 | 5.27 h | 6,15 |  | 0 | 32624 | -239180 | [5 empty] | 3 | 3
75 | 4 | Reinforceing | 40 m | 3,7,16 | RW3 | 1714 | 32624 | -239180 | 75 | 2020-06-20 10:19 | 2020-06-20 10:59 | 75 |  | 2 | 2
76 | 4 | Formworking | 25 m | 75,66 | F&SW1-2 | 2014 | 32624 | -239180 | 76 | 2020-06-20 18:05 | 2020-06-20 18:30 | 76 |  | 2 | 2
77 | 3 | Seg4_836284,836164 | 5.01 h | 12,21 |  | 0 | 33159 | -250836 | [5 empty] | 3 | 3
78 | 4 | Reinforceing | 29.9 m | 3,13,22 | RW1 | 1534 | 33159 | -250836 | 78 | 2020-06-20 11:09 | 2020-06-20 11:39 | 78 |  | 3 | 3
79 | 4 | Formworking | 18.7 m | 78,66 | F&SW3-4 | 1834 | 33159 | -250836 | 79 | 2020-06-20 18:30 | 2020-06-20 18:49 | 79 |  | 2 | 2
80 | 3 | Seg5_836150,836162 | 2.79 h | 18,21,60 |  | 0 | 36241 | -251122 | [5 empty] | 2 | 2
81 | 4 | Reinforceing | 26.9 m | 3,19,22,61 | RW3 | 1480 | 36241 | -251122 | 81 | 2020-06-20 16:25 | 2020-06-20 16:52 | 81 |  | 3 | 3
82 | 4 | Formworking | 16.8 m | 81,66 | F&SW1-2 | 1780 | 36241 | -251122 | 82 | 2020-06-20 18:30 | 2020-06-20 18:47 | 82 |  | 3 | 3
83 | 3 | Seg6_836321,836152,836325 | 7.65 h | 18,24,42 |  | 0 | 39694 | -251236 | [5 empty] | 2 | 2
84 | 4 | Reinforceing | 77.6 m | 3,19,25,43 | RW2 | 2386 | 39694 | -251236 | 84 | 2020-06-20 13:55 | 2020-06-20 15:13 | 84 |  | 2 | 2
85 | 4 | Formworking | 48.5 m | 84,66 | F&SW3-4 | 2686 | 39694 | -251236 | 85 | 2020-06-20 18:47 | 2020-06-20 19:36 | 85 |  | 1 | 3
86 | 3 | Seg7_836154 | 10.68 h | 24 |  | 0 | 40044 | -248636 | [5 empty] | 1 | 3
87 | 4 | Reinforceing | 6.4 m | 3,25 | RW1 | 1114 | 40044 | -248636 | 87 | 2020-06-20 11:34 | 2020-06-20 11:40 | 87 |  | 0 | 2
88 | 4 | Formworking | 4 m | 87,66 | F&SW1-2 | 1414 | 40044 | -248636 | 88 | 2020-06-20 19:36 | 2020-06-20 19:40 | 88 |  | 0 | 2
89 | 3 | Seg8_836286,836190 | 4.91 h | 15,30 |  | 0 | 32624 | -237380 | [5 empty] | 1 | 3
90 | 4 | Reinforceing | 29.9 m | 3,16,31 | RW2 | 1534 | 32624 | -237380 | 90 | 2020-06-20 12:15 | 2020-06-20 12:45 | 90 |  | 1 | 3
91 | 4 | Formworking | 18.7 m | 90,66 | F&SW3-4 | 1834 | 32624 | -237380 | 91 | 2020-06-20 18:49 | 2020-06-20 19:08 | 91 |  | 2 | 2
92 | 3 | Seg9_836184,836196 | 3.52 h | 27,30,54 |  | 0 | 36074 | -236580 | [5 empty] | 2 | 2
93 | 4 | Reinforceing | 26.9 m | 3,28,30,54 | RW3 | 1480 | 36074 | -236580 | 93 | 2020-06-20 15:44 | 2020-06-20 16:11 | 93 |  | 1 | 3
94 | 4 | Formworking | 16.8 m | 93,66 | F&SW1-2 | 1780 | 36074 | -236580 | 94 | 2020-06-20 19:08 | 2020-06-20 19:25 | 94 |  | 1 | 3
95 | 3 | Seg10_836323,836186,836327 | 8.04 h | 27,33,45 |  | 0 | 39694 | -236580 | [5 empty] | 0 | 2
96 | 4 | Reinforceing | 77.6 m | 3,28,34,46 | RW1 | 2386 | 39694 | -236580 | 96 | 2020-06-20 14:20 | 2020-06-20 15:38 | 96 |  | 0 | 2
97 | 4 | Formworking | 48.5 m | 96,66 | F&SW3-4 | 2686 | 39694 | -236580 | 97 | 2020-06-20 19:25 | 2020-06-20 20:14 | 97 |  | 1 | 3
98 | 3 | Seg11_836188 | 9.91 h | 33 |  | 0 | 40044 | -239180 | [5 empty] | 1 | 3
99 | 4 | Reinforceing | 6.4 m | 3,34 | RW2 | 1114 | 40044 | -239180 | 99 | 2020-06-20 12:49 | 2020-06-20 12:55 | 99 |  | 2 | 2
100 | 4 | Formworking | 4 m | 99,66 | F&SW1-2 | 1414 | 40044 | -239180 | 100 | 2020-06-20 20:14 | 2020-06-20 20:18 | 100 |  | 2 | 2
101 | 3 | Seg12_836228 | 7.43 h | 36,39 |  | 0 | 43344 | -243436 | [5 empty] | 1 | 3
102 | 4 | Reinforceing | 9.6 m | 3,37,40 | RW3 | 1171 | 43344 | -243436 | 102 | 2020-06-20 13:39 | 2020-06-20 13:49 | 102 |  | 1 | 3
103 | 4 | Formworking | 6 m | 102,66 | F&SW3-4 | 1471 | 43344 | -243436 | 103 | 2020-06-20 19:40 | 2020-06-20 19:46 | 103 |  | 2 | 2
104 | 3 | Seg13_836222 | 5.23 h | 39,42 |  | 0 | 43344 | -248636 | [5 empty] | 2 | 2
105 | 4 | Reinforceing | 49.6 m | 3,40,43 | RW2 | 1886 | 43344 | -248636 | 105 | 2020-06-20 14:04 | 2020-06-20 14:54 | 105 |  | 1 | 3
106 | 4 | Formworking | 31 m | 105,66 | F&SW1-2 | 2186 | 43344 | -248636 | 106 | 2020-06-20 19:46 | 2020-06-20 20:17 | 106 |  | 1 | 3
107 | 3 | Seg14_836236,1279097 | 6.47 h | 36,45 |  | 0 | 43344 | -239180 | [5 empty] | 2 | 2
108 | 4 | Reinforceing | 40 m | 3,37,46 | RW1 | 1714 | 43344 | -239180 | 108 | 2020-06-20 14:54 | 2020-06-20 15:34 | 108 |  | 2 | 2
109 | 4 | Formworking | 25 m | 108,66 | F&SW3-4 | 2014 | 43344 | -239180 | 109 | 2020-06-20 20:17 | 2020-06-20 20:42 | 109 |  | 0 | 3
110 | 3 | Seg15_836341,836339 | 5.77 h | 48 |  | 0 | 36444 | -244887 | [5 empty] | 0 | 3
111 | 4 | Reinforceing | 16 m | 3,49 | RW2 | 1286 | 36444 | -244887 | 111 | 2020-06-20 15:13 | 2020-06-20 15:29 | 111 |  | 1 | 2
112 | 4 | Formworking | 10 m | 111,66 | F&SW1-2 | 1586 | 36444 | -244887 | 112 | 2020-06-20 20:18 | 2020-06-20 20:28 | 112 |  | 1 | 2
113 | 3 | Seg16_836363,836361 | 6.74 h | 51 |  | 0 | 36444 | -242929 | [5 empty] | 2 | 3
114 | 4 | Reinforceing | 16 m | 3,52 | RW3 | 1286 | 36444 | -242929 | 114 | 2020-06-20 15:29 | 2020-06-20 15:45 | 114 |  | 2 | 3
115 | 4 | Formworking | 10 m | 114,66 | F&SW3-4 | 1586 | 36444 | -242929 | 115 | 2020-06-20 20:28 | 2020-06-20 20:38 | 115 |  | 3 | 2
116 | 3 | Seg17_836365 | 3.92 h | 51,54 |  | 0 | 36744 | -240980 | [5 empty] | 8:00 | 2
117 | 4 | Reinforceing | 30.4 m | 3,52,55 | RW1 | 1543 | 36744 | -240980 | 117 | 2020-06-20 15:45 | 2020-06-20 16:15 | 117 |  | 8:00 | 3
118 | 4 | Formworking | 19 m | 117,66 | F&SW1-2 | 1843 | 36744 | -240980 | 118 | 2020-06-20 20:38 | 2020-06-20 20:57 | 118 |  | 8:15 | 3
119 | 3 | Seg18_836382 | 5.12 h | 48,57 |  | 0 | 36744 | -246836 | [5 empty] | 8:15 | 2
120 | 4 | Reinforceing | 30.4 m | 3,49,58 | RW2 | 1543 | 36744 | -246836 | 120 | 2020-06-20 16:00 | 2020-06-20 16:30 | 120 |  | 9:29 | 2
121 | 4 | Formworking | 19 m | 120,66 | F&SW3-4 | 1843 | 36744 | -246836 | 121 | 2020-06-20 20:42 | 2020-06-20 21:01 | 121 |  | 9:29 | 3
122 | 3 | Seg19_1279093,1279091 | 2.55 h | 60 |  | 0 | 40744 | -245886 | [5 empty] | 9:39 | 3
123 | 4 | Reinforceing | 28 m | 3,61 | RW1 | 1500 | 40744 | -245886 | 123 | 2020-06-20 16:34 | 2020-06-20 17:02 | 123 |  | 9:39 | 2
124 | 4 | Formworking | 17.5 m | 123,66 | F&SW1-2 | 1800 | 40744 | -245886 | 124 | 2020-06-20 20:57 | 2020-06-20 21:15 | 124 |  | 9:54 | 2
125 | 3 | Seg20_1279101 | 4.38 h | 60,63 |  | 0 | 40644 | -244036 | [5 empty] | 9:54 | 3
126 | 4 | Reinforceing | 9.6 m | 3,61,64 | RW3 | 1171 | 40644 | -244036 | 126 | 2020-06-20 16:59 | 2020-06-20 17:09 | 126 |  | 10:19 | 8:55
127 | 4 | Formworking | 6 m | 126,66 | F&SW3-4 | 1471 | 40644 | -244036 | 127 | 2020-06-20 21:15 | 2020-06-20 21:21 | 127 |  | 10:19 | 8:55
128 | 3 | Seg21_1279095,1279103 | 3.01 h | 63 |  | 0 | 40694 | -241436 | [5 empty] | 10:44 | 9:04
129 | 4 | Reinforceing | 15.2 m | 3,64 | RW2 | 1271 | 40694 | -241436 | 129 | 2020-06-20 16:59 | 2020-06-20 17:14 | 129 |  | 10:44 | 9:04
130 | 4 | Formworking | 9.5 m | 129,66 | F&SW1-2 | 1571 | 40694 | -241436 | 130 | 2020-06-20 21:01 | 2020-06-20 21:11 | 130 |  | 10:59 | 9:20
131 | 2 | Pouring | 120 m? | 5,67 | [9 empty] | 10:59 | 9:20
[14 empty] | 11:09 | 9:29
[14 empty] | 11:09 | 9:29
[14 empty] | 11:34 | 9:45
[14 empty] | 11:34 | 9:45
[14 empty] | 11:39 | 9:54
[14 empty] | 11:39 | 9:54
[14 empty] | 11:40 | 10:10
[14 empty] | 11:40 | 10:10
[14 empty] | 12:15 | 10:19
[14 empty] | 12:15 | 10:19
[14 empty] | 12:45 | 10:35
[14 empty] | 12:45 | 10:35
[14 empty] | 12:49 | 10:44
[14 empty] | 12:49 | 10:44
[14 empty] | 12:55 | 11:00
[14 empty] | 12:55 | 11:00
[14 empty] | 13:39 | 11:09
[14 empty] | 13:39 | 11:09
[14 empty] | 13:49 | 11:25
[14 empty] | 13:49 | 11:25
[14 empty] | 13:55 | 11:34
[14 empty] | 13:55 | 11:34
[14 empty] | 14:04 | 11:50
[14 empty] | 14:04 | 11:50
[14 empty] | 14:20 | 11:59
[14 empty] | 14:20 | 11:59
[14 empty] | 15:34 | 12:15
[14 empty] | 15:34 | 12:15
[14 empty] | 15:38 | 12:24
[14 empty] | 15:38 | 12:24
[14 empty] | 15:44 | 12:40
[14 empty] | 15:44 | 12:40
[14 empty] | 16:00 | 12:49
[14 empty] | 16:00 | 12:49
[14 empty] | 16:11 | 13:05
[14 empty] | 16:11 | 13:05
[14 empty] | 16:15 | 13:14
[14 empty] | 16:15 | 13:14
[14 empty] | 16:25 | 13:30
[14 empty] | 16:25 | 13:30
[14 empty] | 16:30 | 13:39
[14 empty] | 16:30 | 13:39
[14 empty] | 16:34 | 13:55
[14 empty] | 16:34 | 13:55
[14 empty] | 16:52 | 14:04
[14 empty] | 16:52 | 14:04
[14 empty] | 16:59 | 14:20
[14 empty] | 16:59 | 14:20
[14 empty] | 17:02 | 14:29
[14 empty] | 17:02 | 14:29
[14 empty] | 17:09 | 14:45
[14 empty] | 17:09 | 14:45
[14 empty] | 17:14 | 14:54
[14 empty] | 17:14 | 14:54
[14 empty] | RW\\RW | 15:10
15:10
15:19
15:19
15:35
15:35
15:44
15:44
16:00
16:00
16:09
16:09
16:25
16:25
16:34
16:34
16:50
16:50
16:59
16:59
PW\\PW

## Traditional
id | 大纲级别 | 任务名称 | 工期 | 前置任务 | R | X | Y | st | ft |  | st(mc/num) | fs(mc/num) | id
4 | 4 | Struts hoisting | 15 m |  | 5 | 0 | 87 | 2020-06-20 08:00 | 2020-06-20 08:15 | 4 | 2020-06-20 08:00 | 2020-06-20 08:01 | 4
8 | 4 | Struts hoisting | 15 m |  | 5 | 0 | 64 | 2020-06-20 08:40 | 2020-06-20 08:55 | 8 | 2020-06-20 08:01 | 2020-06-20 08:02 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1
12 | 4 | Struts hoisting | 15 m |  | 5 | 0 | 15 | 2020-06-20 09:20 | 2020-06-20 09:35 | 12 | 2020-06-20 08:02 | 2020-06-20 08:03 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0
16 | 4 | Struts hoisting | 15 m |  | 5 | 0 | 131 | 2020-06-20 10:00 | 2020-06-20 10:15 | 16 | 2020-06-20 08:03 | 2020-06-20 08:04 | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0
20 | 4 | Struts hoisting | 15 m |  | 5 | 59 | 0 | 2020-06-20 10:40 | 2020-06-20 10:55 | 20 | 2020-06-20 08:04 | 2020-06-20 08:05 | 20 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1
24 | 4 | Struts hoisting | 15 m |  | 5 | 23 | 0 | 2020-06-20 11:20 | 2020-06-20 11:35 | 24 | 2020-06-20 08:05 | 2020-06-20 08:06 | 24 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1
28 | 4 | Struts hoisting | 15 m |  | 5 | 74 | 13 | 2020-06-20 12:00 | 2020-06-20 12:15 | 28 | 2020-06-20 08:06 | 2020-06-20 08:07 | 28 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
32 | 4 | Struts hoisting | 15 m |  | 5 | 59 | 146 | 2020-06-20 12:40 | 2020-06-20 12:55 | 32 | 2020-06-20 08:07 | 2020-06-20 08:08 | 32 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
36 | 4 | Struts hoisting | 15 m |  | 5 | 23 | 146 | 2020-06-20 13:20 | 2020-06-20 13:35 | 36 | 2020-06-20 08:08 | 2020-06-20 08:09 | 36 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1
40 | 4 | Struts hoisting | 15 m |  | 5 | 74 | 133 | 2020-06-20 14:00 | 2020-06-20 14:15 | 40 | 2020-06-20 08:09 | 2020-06-20 08:10 | 40 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1
44 | 4 | Struts hoisting | 15 m |  | 5 | 107 | 87 | 2020-06-20 14:40 | 2020-06-20 14:55 | 44 | 2020-06-20 08:10 | 2020-06-20 08:11 | 44 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
48 | 4 | Struts hoisting | 15 m |  | 5 | 107 | 64 | 2020-06-20 15:20 | 2020-06-20 15:35 | 48 | 2020-06-20 08:11 | 2020-06-20 08:12 | 48 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
52 | 4 | Struts hoisting | 15 m |  | 5 | 107 | 15 | 2020-06-20 16:00 | 2020-06-20 16:15 | 52 | 2020-06-20 08:12 | 2020-06-20 08:13 | 52 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1
56 | 4 | Struts hoisting | 15 m |  | 5 | 107 | 131 | 2020-06-20 16:40 | 2020-06-20 16:55 | 56 | 2020-06-20 08:13 | 2020-06-20 08:14 | 56 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1
60 | 4 | Struts hoisting | 15 m |  | 5 | 41 | 51 | 2020-06-20 17:20 | 2020-06-20 17:35 | 60 | 2020-06-20 08:14 | 2020-06-20 08:15 | 60 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
64 | 4 | Struts hoisting | 15 m |  | 5 | 41 | 95 | 2020-06-20 18:00 | 2020-06-20 18:15 | 64 | 2020-06-20 08:15 | 2020-06-20 08:16 | 64 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
68 | 4 | Struts hoisting | 15 m |  | 5 | 41 | 132 | 2020-06-20 18:40 | 2020-06-20 18:55 | 68 | 2020-06-20 08:16 | 2020-06-20 08:17 | 68 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1
72 | 4 | Struts hoisting | 15 m |  | 5 | 41 | 15 | 2020-06-20 19:20 | 2020-06-20 19:35 | 72 | 2020-06-20 08:17 | 2020-06-20 08:18 | 72 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1
76 | 4 | Struts hoisting | 15 m |  | 5 | 80 | 64 | 2020-06-20 20:00 | 2020-06-20 20:15 | 76 | 2020-06-20 08:18 | 2020-06-20 08:19 | 76 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
80 | 4 | Struts hoisting | 15 m |  | 5 | 80 | 87 | 2020-06-20 20:40 | 2020-06-20 20:55 | 80 | 2020-06-20 08:19 | 2020-06-20 08:20 | 80 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
132 | 3 | Seg9_836184,836196 | 1.98 h | 31,35,67 |  | 0 | 78 | [6 empty] | 0 | 3 | 3 | 2 | 1
126 | 3 | Seg8_836286,836190 | 2.06 h | 15,35 |  | 0 | 138 | [6 empty] | 0 | 3 | 3 | 2 | 1
120 | 3 | Seg7_836154 | 1.42 h | 27 |  | 74 | 26 | [6 empty] | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
114 | 3 | Seg6_836321,836152,836325 | 3.35 h | 19,27,51 |  | 71 | 0 | [6 empty] | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
108 | 3 | Seg5_836150,836162 | 2.45 h | 19,23,75 |  | 36 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | 3 | 2 | 1
102 | 3 | Seg4_836284,836164 | 2.06 h | 11,23 |  | 6 | 4 | [6 empty] | 0 | 1 | 3 | 2 | 1
96 | 3 | Seg3_835855 | 2.63 h | 3,15 |  | 0 | 120 | [6 empty] | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
204 | 3 | Seg21_1279095,1279103 | 1.75 h | 79 |  | 81 | 98 | [6 empty] | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
198 | 3 | Seg20_1279101 | 1.57 h | 75,79 |  | 80 | 72 | [6 empty] | 0 | 3 | 3 | 2 | 1
90 | 3 | Seg2_835821 | 3.43 h | 7,11 |  | 0 | 26 | [6 empty] | 0 | 3 | 3 | 2 | 1
192 | 3 | Seg19_1279093,1279091 | 2.01 h | 75 |  | 81 | 53 | [6 empty] | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
186 | 3 | Seg18_836382 | 2.07 h | 59,71 |  | 41 | 44 | [6 empty] | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
180 | 3 | Seg17_836365 | 2.07 h | 63,67 |  | 41 | 102 | [6 empty] | 0 | 1 | 3 | 2 | 1
174 | 3 | Seg16_836363,836361 | 1.68 h | 63 |  | 38 | 83 | [6 empty] | 0 | 1 | 3 | 2 | 1
168 | 3 | Seg15_836341,836339 | 1.96 h | 59 |  | 38 | 63 | [6 empty] | 4 | 0 | 2 | 0 | 0
162 | 3 | Seg14_836236,1279097 | 2.33 h | 43,55 |  | 107 | 120 | [6 empty] | 4 | 0 | 2 | 0 | 0
156 | 3 | Seg13_836222 | 3.05 h | 47,51 |  | 107 | 26 | [6 empty] | 0 | 1 | 3 | 2 | 1
150 | 3 | Seg12_836228 | 1.86 h | 43,47 |  | 107 | 78 | [6 empty] | 0 | 1 | 3 | 2 | 1
144 | 3 | Seg11_836188 | 1.42 h | 39 |  | 74 | 120 | [6 empty] | 4 | 0 | 2 | 0 | 0
138 | 3 | Seg10_836323,836186,836327 | 3.74 h | 31,39,55 |  | 71 | 146 | [6 empty] | 4 | 0 | 2 | 0 | 0
84 | 3 | Seg1_835827 | 1.51 h | 3,7 |  | 0 | 78 | [6 empty] | 0 | 1 | 3 | 2 | 1
86 | 4 | Reinforceing | 9.6 m | 85 | 12 | 0 | 78 | 2020-06-20 21:35 | 2020-06-20 21:45 | 86 | 2020-06-20 10:01 | 2020-06-20 10:11 | 86 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1
92 | 4 | Reinforceing | 49.6 m | 91 | 19 | 0 | 26 | 2020-06-20 21:50 | 2020-06-20 22:40 | 92 | 2020-06-20 10:02 | 2020-06-20 10:52 | 92 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0
98 | 4 | Reinforceing | 40 m | 97 | 17 | 0 | 120 | 2020-06-20 22:25 | 2020-06-20 23:05 | 98 | 2020-06-20 10:28 | 2020-06-20 11:08 | 98 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0
104 | 4 | Reinforceing | 29.9 m | 103 | 15 | 6 | 4 | 2020-06-21 | 2020-06-21 00:30 | 104 | 2020-06-20 11:19 | 2020-06-20 11:49 | 104 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1
110 | 4 | Reinforceing | 26.9 m | 109 | 15 | 36 | 1 | 2020-06-20 22:40 | 2020-06-20 23:07 | 110 | 2020-06-20 16:31 | 2020-06-20 16:58 | 110 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1
116 | 4 | Reinforceing | 77.6 m | 115 | 24 | 71 | 0 | 2020-06-20 23:15 | 2020-06-21 00:33 | 116 | 2020-06-20 13:53 | 2020-06-20 15:11 | 116 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0
122 | 4 | Reinforceing | 6.4 m | 121 | 11 | 74 | 26 | 2020-06-21 00:57 | 2020-06-21 01:03 | 122 | 2020-06-20 11:45 | 2020-06-20 11:51 | 122 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0
128 | 4 | Reinforceing | 29.9 m | 127 | 15 | 0 | 138 | 2020-06-20 23:30 | 2020-06-21 | 128 | 2020-06-20 12:36 | 2020-06-20 13:06 | 128 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1
134 | 4 | Reinforceing | 26.9 m | 133 | 15 | 0 | 78 | 2020-06-21 | 2020-06-21 00:27 | 134 | 2020-06-20 16:58 | 2020-06-20 17:25 | 134 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1
140 | 4 | Reinforceing | 77.6 m | 139 | 24 | 71 | 146 | 2020-06-21 00:42 | 2020-06-21 02:00 | 140 | 2020-06-20 14:47 | 2020-06-20 16:05 | 140 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
146 | 4 | Reinforceing | 6.4 m | 145 | 11 | 74 | 120 | 2020-06-21 02:22 | 2020-06-21 02:28 | 146 | 2020-06-20 13:02 | 2020-06-20 13:08 | 146 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
152 | 4 | Reinforceing | 9.6 m | 151 | 12 | 107 | 78 | 2020-06-21 01:32 | 2020-06-21 01:42 | 152 | 2020-06-20 14:19 | 2020-06-20 14:29 | 152 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1
158 | 4 | Reinforceing | 49.6 m | 157 | 19 | 107 | 26 | 2020-06-21 01:47 | 2020-06-21 02:37 | 158 | 2020-06-20 14:20 | 2020-06-20 15:10 | 158 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1
164 | 4 | Reinforceing | 40 m | 163 | 17 | 107 | 120 | 2020-06-21 02:37 | 2020-06-21 03:17 | 164 | 2020-06-20 15:10 | 2020-06-20 15:50 | 164 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
170 | 4 | Reinforceing | 16 m | 169 | 13 | 38 | 63 | 2020-06-21 03:12 | 2020-06-21 03:28 | 170 | 2020-06-20 15:13 | 2020-06-20 15:29 | 170 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
176 | 4 | Reinforceing | 16 m | 175 | 13 | 38 | 83 | 2020-06-21 03:28 | 2020-06-21 03:44 | 176 | 2020-06-20 15:39 | 2020-06-20 15:55 | 176 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1
182 | 4 | Reinforceing | 30.4 m | 181 | 15 | 41 | 102 | 2020-06-21 03:44 | 2020-06-21 04:14 | 182 | 2020-06-20 16:59 | 2020-06-20 17:29 | 182 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1
188 | 4 | Reinforceing | 30.4 m | 187 | 15 | 41 | 44 | 2020-06-21 03:57 | 2020-06-21 04:27 | 188 | 2020-06-20 16:05 | 2020-06-20 16:35 | 188 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0
194 | 4 | Reinforceing | 28 m | 193 | 15 | 81 | 53 | 2020-06-21 04:32 | 2020-06-21 05:00 | 194 | 2020-06-20 16:32 | 2020-06-20 17:00 | 194 | 8:00 | 0 | 2 | 0 | 0
200 | 4 | Reinforceing | 9.6 m | 199 | 12 | 80 | 72 | 2020-06-21 05:22 | 2020-06-21 05:32 | 200 | 2020-06-20 17:08 | 2020-06-20 17:18 | 200 | 8:00 | 1 | 3 | 2 | 1
206 | 4 | Reinforceing | 15.2 m | 205 | 13 | 81 | 98 | 2020-06-21 05:07 | 2020-06-21 05:22 | 206 | 2020-06-20 17:18 | 2020-06-20 17:33 | 206 | 8:20 | 1 | 3 | 2 | 1
85 | 4 | Rebar hoisting | 15 m | 6,10 | 5 | 0 | 78 | 2020-06-20 21:20 | 2020-06-20 21:35 | 85 | 2020-06-20 10:00 | 2020-06-20 10:01 | 85 | 8:20 | 0 | 2 | 0 | 0
91 | 4 | Rebar hoisting | 15 m | 10,14 | 5 | 0 | 26 | 2020-06-20 21:35 | 2020-06-20 21:50 | 91 | 2020-06-20 10:01 | 2020-06-20 10:02 | 91 | 10:00 | 0 | 2 | 0 | 0
97 | 4 | Rebar hoisting | 15 m | 6,18 | 5 | 0 | 120 | 2020-06-20 22:10 | 2020-06-20 22:25 | 97 | 2020-06-20 10:27 | 2020-06-20 10:28 | 97 | 10:00 | 1 | 3 | 2 | 1
103 | 4 | Rebar hoisting | 15 m | 14,26 | 5 | 6 | 4 | 2020-06-20 23:45 | 2020-06-21 | 103 | 2020-06-20 11:18 | 2020-06-20 11:19 | 103 | 10:02 | 1 | 3 | 2 | 1
109 | 4 | Rebar hoisting | 15 m | 22,26,78 | 5 | 36 | 1 | 2020-06-20 22:25 | 2020-06-20 22:40 | 109 | 2020-06-20 16:30 | 2020-06-20 16:31 | 109 | 10:02 | 0 | 2 | 0 | 0
115 | 4 | Rebar hoisting | 15 m | 22,30,54 | 5 | 71 | 0 | 2020-06-20 23:00 | 2020-06-20 23:15 | 115 | 2020-06-20 13:52 | 2020-06-20 13:53 | 115 | 10:27 | 0 | 2 | 0 | 0
121 | 4 | Rebar hoisting | 15 m | 30 | 5 | 74 | 26 | 2020-06-21 00:42 | 2020-06-21 00:57 | 121 | 2020-06-20 11:44 | 2020-06-20 11:45 | 121 | 10:27 | 1 | 3 | 2 | 1
127 | 4 | Rebar hoisting | 15 m | 18,38 | 5 | 0 | 138 | 2020-06-20 23:15 | 2020-06-20 23:30 | 127 | 2020-06-20 12:35 | 2020-06-20 12:36 | 127 | 10:28 | 24:00 | 3 | 2 | 1
133 | 4 | Rebar hoisting | 15 m | 34,38,70 | 5 | 0 | 78 | 2020-06-20 23:30 | 2020-06-20 23:45 | 133 | 2020-06-20 16:57 | 2020-06-20 16:58 | 133 | 10:28 | 48:00 | 2 | 0 | 0
139 | 4 | Rebar hoisting | 15 m | 34,42,58 | 5 | 71 | 146 | 2020-06-21 00:27 | 2020-06-21 00:42 | 139 | 2020-06-20 14:45 | 2020-06-20 14:46 | 139 | 11:18 | 48:00 | 2 | 0 | 0
145 | 4 | Rebar hoisting | 15 m | 42 | 5 | 74 | 120 | 2020-06-21 02:07 | 2020-06-21 02:22 | 145 | 2020-06-20 13:01 | 2020-06-20 13:02 | 145 | 11:18 | 72:00 | 3 | 2 | 1
151 | 4 | Rebar hoisting | 15 m | 46,50 | 5 | 107 | 78 | 2020-06-21 01:17 | 2020-06-21 01:32 | 151 | 2020-06-20 14:18 | 2020-06-20 14:19 | 151 | 11:19 | 10:00 | 3 | 2 | 1
157 | 4 | Rebar hoisting | 15 m | 50,54 | 5 | 107 | 26 | 2020-06-21 01:32 | 2020-06-21 01:47 | 157 | 2020-06-20 14:19 | 2020-06-20 14:20 | 157 | 11:19 | 10:00 | 2 | 0 | 0
163 | 4 | Rebar hoisting | 15 m | 46,58 | 5 | 107 | 120 | 2020-06-21 02:22 | 2020-06-21 02:37 | 163 | 2020-06-20 14:46 | 2020-06-20 14:47 | 163 | 11:44 | 10:01 | 2 | 0 | 0
169 | 4 | Rebar hoisting | 15 m | 62 | 5 | 38 | 63 | 2020-06-21 02:57 | 2020-06-21 03:12 | 169 | 2020-06-20 15:12 | 2020-06-20 15:13 | 169 | 11:44 | 10:01 | 3 | 2 | 1
175 | 4 | Rebar hoisting | 15 m | 66 | 5 | 38 | 83 | 2020-06-21 03:12 | 2020-06-21 03:27 | 175 | 2020-06-20 15:38 | 2020-06-20 15:39 | 175 | 11:45 | 10:11 | 3 | 2 | 8:00
181 | 4 | Rebar hoisting | 15 m | 66,70 | 5 | 41 | 102 | 2020-06-21 03:27 | 2020-06-21 03:42 | 181 | 2020-06-20 16:58 | 2020-06-20 16:59 | 181 | 11:45 | 10:11 | 2 | 4 | 8:00
187 | 4 | Rebar hoisting | 15 m | 62,74 | 5 | 41 | 44 | 2020-06-21 03:42 | 2020-06-21 03:57 | 187 | 2020-06-20 16:04 | 2020-06-20 16:05 | 187 | 12:35 | 10:27 | 2 | 16:59 | 17:01
193 | 4 | Rebar hoisting | 15 m | 78 | 5 | 81 | 53 | 2020-06-21 04:17 | 2020-06-21 04:32 | 193 | 2020-06-20 16:31 | 2020-06-20 16:32 | 193 | 12:35 | 10:27 | 3 | 16:59 | 17:01
199 | 4 | Rebar hoisting | 15 m | 78,82 | 5 | 80 | 72 | 2020-06-21 05:07 | 2020-06-21 05:22 | 199 | 2020-06-20 17:06 | 2020-06-20 17:07 | 199 | 12:36 | 10:52 | 3 | 17:01 | 17:06
205 | 4 | Rebar hoisting | 15 m | 82 | 5 | 81 | 98 | 2020-06-21 04:52 | 2020-06-21 05:07 | 205 | 2020-06-20 17:07 | 2020-06-20 17:08 | 205 | 12:36 | 10:52 | 0 | 17:01 | 17:06
89 | 4 | Pouring | 40 m | 88 | 5 | 0 | 78 | 2020-06-20 22:16 | 2020-06-20 22:56 | 89 | 2020-06-20 17:40 | 2020-06-20 17:44 | 89 | 13:01 | 11:08 | 0 | 17:32 | 17:08
95 | 4 | Pouring | 40 m | 94 | 5 | 0 | 26 | 2020-06-20 23:31 | 2020-06-21 00:11 | 95 | 2020-06-20 17:32 | 2020-06-20 17:36 | 95 | 13:01 | 11:08 | 3 | 17:32 | 17:08
101 | 4 | Pouring | 40 m | 100 | 5 | 0 | 120 | 2020-06-21 00:45 | 2020-06-21 01:25 | 101 | 2020-06-20 18:07 | 2020-06-20 18:11 | 101 | 13:02 | 11:18 | 3 | 17:34 | 17:32
107 | 4 | Pouring | 40 m | 106 | 5 | 6 | 4 | 2020-06-21 01:36 | 2020-06-21 02:16 | 107 | 2020-06-20 18:28 | 2020-06-20 18:32 | 107 | 13:02 | 11:18 | 0 | 17:34 | 17:32
113 | 4 | Pouring | 40 m | 112 | 5 | 36 | 1 | 2020-06-21 02:24 | 2020-06-21 03:04 | 113 | 2020-06-20 18:47 | 2020-06-20 18:51 | 113 | 13:52 | 11:44 | 0 | 17:40 | 17:34
119 | 4 | Pouring | 40 m | 118 | 5 | 71 | 0 | 2020-06-21 03:46 | 2020-06-21 04:26 | 119 | 2020-06-20 19:40 | 2020-06-20 19:44 | 119 | 13:52 | 11:44 | 3 | 17:40 | 17:34
125 | 4 | Pouring | 40 m | 124 | 5 | 74 | 26 | 2020-06-21 04:26 | 2020-06-21 05:06 | 125 | 2020-06-20 19:44 | 2020-06-20 19:48 | 125 | 13:53 | 11:49 | 3 | 17:42 | 17:40
131 | 4 | Pouring | 40 m | 130 | 5 | 0 | 138 | 2020-06-21 05:11 | 2020-06-21 05:51 | 131 | 2020-06-20 20:05 | 2020-06-20 20:09 | 131 | 13:53 | 11:49 | 0 | 17:42 | 17:40
137 | 4 | Pouring | 40 m | 136 | 5 | 0 | 78 | 2020-06-21 05:59 | 2020-06-21 06:39 | 137 | 2020-06-20 20:24 | 2020-06-20 20:28 | 137 | 14:18 | 11:51 | 0 | 18:07 | 17:42
143 | 4 | Pouring | 40 m | 142 | 5 | 71 | 146 | 2020-06-21 07:08 | 2020-06-21 07:48 | 143 | 2020-06-20 21:15 | 2020-06-20 21:19 | 143 | 14:18 | 11:51 | 3 | 18:07 | 17:42
149 | 4 | Pouring | 40 m | 148 | 5 | 74 | 120 | 2020-06-21 07:48 | 2020-06-21 08:28 | 149 | 2020-06-20 21:21 | 2020-06-20 21:25 | 149 | 14:20 | 12:35 | 3 | 18:09 | 18:07
155 | 4 | Pouring | 40 m | 154 | 5 | 107 | 78 | 2020-06-21 08:28 | 2020-06-21 09:08 | 155 | 2020-06-20 21:29 | 2020-06-20 21:33 | 155 | 14:20 | 12:35 | 0 | 18:09 | 18:07
161 | 4 | Pouring | 40 m | 160 | 5 | 107 | 26 | 2020-06-21 09:08 | 2020-06-21 09:48 | 161 | 2020-06-20 22:02 | 2020-06-20 22:06 | 161 | 14:45 | 13:01 | 0 | 18:28 | 18:09
167 | 4 | Pouring | 40 m | 166 | 5 | 107 | 120 | 2020-06-21 09:48 | 2020-06-21 10:28 | 167 | 2020-06-20 22:29 | 2020-06-20 22:33 | 167 | 14:45 | 13:01 | 3 | 18:28 | 18:09
173 | 4 | Pouring | 40 m | 172 | 5 | 38 | 63 | 2020-06-21 10:34 | 2020-06-21 11:14 | 173 | 2020-06-20 22:41 | 2020-06-20 22:45 | 173 | 14:47 | 13:06 | 3 | 18:30 | 18:28
179 | 4 | Pouring | 40 m | 178 | 5 | 38 | 83 | 2020-06-21 11:14 | 2020-06-21 11:54 | 179 | 2020-06-20 22:55 | 2020-06-20 22:59 | 179 | 14:47 | 13:06 | 0 | 18:30 | 18:28
185 | 4 | Pouring | 40 m | 184 | 5 | 41 | 102 | 2020-06-21 11:54 | 2020-06-21 12:34 | 185 | 2020-06-20 23:20 | 2020-06-20 23:24 | 185 | 15:12 | 13:08 | 0 | 18:47 | 18:30
191 | 4 | Pouring | 40 m | 190 | 5 | 41 | 44 | 2020-06-21 12:34 | 2020-06-21 13:14 | 191 | 2020-06-20 23:16 | 2020-06-20 23:20 | 191 | 15:12 | 13:08 | 3 | 18:47 | 18:30
197 | 4 | Pouring | 40 m | 196 | 5 | 81 | 53 | 2020-06-21 13:14 | 2020-06-21 13:54 | 197 | 2020-06-20 23:38 | 2020-06-20 23:42 | 197 | 15:13 | 13:52 | 3 | 18:51 | 18:47
203 | 4 | Pouring | 40 m | 202 | 5 | 80 | 72 | 2020-06-21 13:54 | 2020-06-21 14:34 | 203 | 2020-06-20 23:48 | 2020-06-20 23:52 | 203 | 15:13 | 13:52 | 0 | 18:51 | 18:47
209 | 4 | Pouring | 40 m | 208 | 5 | 81 | 98 | 2020-06-21 14:34 | 2020-06-21 15:14 | 209 | 2020-06-20 23:58 | 2020-06-21 00:02 | 209 | 15:38 | 14:18 | 0 | 19:44 | 18:51
35 | 3 | PCW9_836211 | 7.9 h |  |  | 23 | 146 | [6 empty] | 15:38 | 14:18 | 3 | 19:44 | 18:51
31 | 3 | PC8_836210 | 1.65 h |  |  | 59 | 146 | [6 empty] | 15:39 | 14:19 | 3 | 19:46 | 19:44
27 | 3 | PC7_836180 | 1.23 h |  |  | 74 | 13 | [6 empty] | 15:39 | 14:19 | 0 | 19:46 | 19:44
23 | 3 | PC6_836177 | 7.48 h |  |  | 23 | 0 | [6 empty] | 16:04 | 14:29 | 0 | 20:05 | 19:46
19 | 3 | PC5_836176 | 0.82 h |  |  | 59 | 0 | [6 empty] | 16:04 | 14:29 | 3 | 20:05 | 19:46
15 | 3 | PC4_835980 | 4.98 h |  |  | 0 | 131 | [6 empty] | 16:05 | 14:45 | 3 | 20:07 | 20:05
11 | 3 | PC3_835976 | 3.73 h |  |  | 0 | 15 | [6 empty] | 16:05 | 14:45 | 0 | 20:07 | 20:05
79 | 3 | PC20_1279100 | 8.73 h |  |  | 80 | 87 | [6 empty] | 16:30 | 15:11 | 0 | 20:24 | 20:07
7 | 3 | PC2_835968 | 3.32 h |  |  | 0 | 64 | [6 empty] | 16:30 | 15:11 | 3 | 20:24 | 20:07
75 | 3 | PC19_1279099 | 8.32 h |  |  | 80 | 64 | [6 empty] | 16:32 | 15:12 | 3 | 20:26 | 20:24
71 | 3 | PC18_836384 | 7.07 h |  |  | 41 | 15 | [6 empty] | 16:32 | 15:12 | 0 | 20:26 | 20:24
67 | 3 | PC17_836379 | 6.65 h |  |  | 41 | 132 | [6 empty] | 16:57 | 15:29 | 0 | 21:15 | 20:26
63 | 3 | PC16_836378 | 6.23 h |  |  | 41 | 95 | [6 empty] | 16:57 | 15:29 | 3 | 21:15 | 20:26
59 | 3 | PC15_836356 | 5.82 h |  |  | 41 | 51 | [6 empty] | PCW\\PCW\ | 15:38 | 3 | 21:17 | 21:15
55 | 3 | PC14_836249 | 2.9 h |  |  | 107 | 131 | [7 empty] | 15:38 | 0 | 21:17 | 21:15
51 | 3 | PC13_836247 | 2.48 h |  |  | 107 | 15 | [7 empty] | 15:50 | 0 | 21:21 | 21:17
47 | 3 | PC12_836240 | 4.15 h |  |  | 107 | 64 | [7 empty] | 15:50 | 3 | 21:21 | 21:17
43 | 3 | PC11_836219 | 5.4 h |  |  | 107 | 87 | [7 empty] | 15:55 | 72:00 | 21:23 | 21:21
39 | 3 | PC10_836215 | 2.07 h |  |  | 74 | 133 | [7 empty] | 15:55 | 0:00 | 21:23 | 21:21
3 | 3 | PC1_835814 | 4.57 h |  |  | 0 | 87 | [7 empty] | 16:04 | 0:00 | 21:29 | 21:23
id: 2; 大纲级别: 2; 任务名称: PC_Wall; 工期: 8.73 h | [5 empty] | 16:04 | 72:00 | 21:29 | 21:23
5 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 4 | 15 | 0 | 87 | 2020-06-20 08:15 | 2020-06-20 08:40 | 5 | 2020-06-20 08:20 | 2020-06-20 08:45 | 5 |  | 16:05 | 72:00 | 21:31 | 21:29
9 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 8 | 15 | 0 | 64 | 2020-06-20 08:55 | 2020-06-20 09:20 | 9 | 2020-06-20 09:10 | 2020-06-20 09:35 | 9 |  | 16:05 | 0:00 | 21:31 | 21:29
13 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 12 | 15 | 0 | 15 | 2020-06-20 09:35 | 2020-06-20 10:00 | 13 | 2020-06-20 08:45 | 2020-06-20 09:10 | 13 |  | 16:30 | 0:00 | 22:02 | 21:31
17 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 16 | 15 | 0 | 131 | 2020-06-20 10:15 | 2020-06-20 10:40 | 17 | 2020-06-20 09:35 | 2020-06-20 10:00 | 17 |  | 16:30 | 72:00 | 22:02 | 21:31
21 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 20 | 15 | 59 | 0 | 2020-06-20 10:55 | 2020-06-20 11:20 | 21 | 2020-06-20 10:02 | 2020-06-20 10:27 | 21 |  | 16:31 | 72:00 | 22:04 | 22:02
25 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 24 | 15 | 23 | 0 | 2020-06-20 11:35 | 2020-06-20 12:00 | 25 | 2020-06-20 10:28 | 2020-06-20 10:53 | 25 |  | 16:31 | 0:00 | 22:04 | 22:02
29 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 28 | 15 | 74 | 13 | 2020-06-20 12:15 | 2020-06-20 12:40 | 29 | 2020-06-20 10:53 | 2020-06-20 11:18 | 29 |  | 16:35 | 0:00 | 22:29 | 22:04
33 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 32 | 15 | 59 | 146 | 2020-06-20 12:55 | 2020-06-20 13:20 | 33 | 2020-06-20 11:19 | 2020-06-20 11:44 | 33 |  | 16:35 | 72:00 | 22:29 | 22:04
37 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 36 | 15 | 23 | 146 | 2020-06-20 13:35 | 2020-06-20 14:00 | 37 | 2020-06-20 11:45 | 2020-06-20 12:10 | 37 |  | 16:57 | 72:00 | 22:31 | 22:29
41 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 40 | 15 | 74 | 133 | 2020-06-20 14:15 | 2020-06-20 14:40 | 41 | 2020-06-20 12:10 | 2020-06-20 12:35 | 41 |  | 16:57 | 0:00 | 22:31 | 22:29
45 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 44 | 15 | 107 | 87 | 2020-06-20 14:55 | 2020-06-20 15:20 | 45 | 2020-06-20 12:36 | 2020-06-20 13:01 | 45 |  | 17:00 | 0:00 | 22:41 | 22:31
49 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 48 | 15 | 107 | 64 | 2020-06-20 15:35 | 2020-06-20 16:00 | 49 | 2020-06-20 13:27 | 2020-06-20 13:52 | 49 |  | 17:00 | 72:00 | 22:41 | 22:31
53 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 52 | 15 | 107 | 15 | 2020-06-20 16:15 | 2020-06-20 16:40 | 53 | 2020-06-20 13:02 | 2020-06-20 13:27 | 53 |  | 17:06 | 72:00 | 22:45 | 22:41
57 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 56 | 15 | 107 | 131 | 2020-06-20 16:55 | 2020-06-20 17:20 | 57 | 2020-06-20 13:53 | 2020-06-20 14:18 | 57 |  | 17:06 | 0:00 | 22:45 | 22:41
61 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 60 | 15 | 41 | 51 | 2020-06-20 17:35 | 2020-06-20 18:00 | 61 | 2020-06-20 14:20 | 2020-06-20 14:45 | 61 |  | 17:25 | 0:00 | 22:55 | 22:45
65 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 64 | 15 | 41 | 95 | 2020-06-20 18:15 | 2020-06-20 18:40 | 65 | 2020-06-20 14:47 | 2020-06-20 15:12 | 65 |  | 17:25 | 72:00 | 22:55 | 22:45
69 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 68 | 15 | 41 | 132 | 2020-06-20 18:55 | 2020-06-20 19:20 | 69 | 2020-06-20 16:05 | 2020-06-20 16:30 | 69 |  | 17:29 | 72:00 | 22:57 | 22:55
73 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 72 | 15 | 41 | 15 | 2020-06-20 19:35 | 2020-06-20 20:00 | 73 | 2020-06-20 15:13 | 2020-06-20 15:38 | 73 |  | 17:29 | 0:00 | 22:57 | 22:55
77 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 76 | 15 | 80 | 64 | 2020-06-20 20:15 | 2020-06-20 20:40 | 77 | 2020-06-20 15:39 | 2020-06-20 16:04 | 77 |  | 17:33 | 0:00 | 22:59 | 22:57
81 | 4 | Hoisting & installation | 25 m | 80 | 15 | 80 | 87 | 2020-06-20 20:55 | 2020-06-20 21:20 | 81 | 2020-06-20 16:32 | 2020-06-20 16:57 | 81 |  | 17:33 | 72:00 | 22:59 | 22:57
6 | 4 | Grouting | 9 m | 5 | 12 | 0 | 87 | 2020-06-20 08:40 | 2020-06-20 08:49 | 6 | 2020-06-20 08:45 | 2020-06-20 08:54 | 6 |  | RW\\RW | 72:00 | 23:16 | 23:18
10 | 4 | Grouting | 9 m | 9 | 12 | 0 | 64 | 2020-06-20 09:20 | 2020-06-20 09:29 | 10 | 2020-06-20 09:35 | 2020-06-20 09:44 | 10 |  |  | 0:00 | 23:16 | 23:18
14 | 4 | Grouting | 9 m | 13 | 12 | 0 | 15 | 2020-06-20 10:00 | 2020-06-20 10:09 | 14 | 2020-06-20 09:10 | 2020-06-20 09:19 | 14 |  |  | 0:00 | 23:18 | 23:20
18 | 4 | Grouting | 9 m | 17 | 12 | 0 | 131 | 2020-06-20 10:40 | 2020-06-20 10:49 | 18 | 2020-06-20 10:00 | 2020-06-20 10:09 | 18 |  |  | 72:00 | 23:18 | 23:20
22 | 4 | Grouting | 9 m | 21 | 12 | 59 | 0 | 2020-06-20 11:20 | 2020-06-20 11:29 | 22 | 2020-06-20 10:27 | 2020-06-20 10:36 | 22 |  |  | 72:00 | 23:20 | 23:38
26 | 4 | Grouting | 9 m | 25 | 12 | 23 | 0 | 2020-06-20 12:00 | 2020-06-20 12:09 | 26 | 2020-06-20 10:53 | 2020-06-20 11:02 | 26 |  |  | 0:00 | 23:20 | 23:38
30 | 4 | Grouting | 9 m | 29 | 12 | 74 | 13 | 2020-06-20 12:40 | 2020-06-20 12:49 | 30 | 2020-06-20 11:18 | 2020-06-20 11:27 | 30 |  |  | 0:00 | 23:38 | 23:42
34 | 4 | Grouting | 9 m | 33 | 12 | 59 | 146 | 2020-06-20 13:20 | 2020-06-20 13:29 | 34 | 2020-06-20 11:44 | 2020-06-20 11:53 | 34 |  |  | 72:00 | 23:38 | 23:42
38 | 4 | Grouting | 9 m | 37 | 12 | 23 | 146 | 2020-06-20 14:00 | 2020-06-20 14:09 | 38 | 2020-06-20 12:10 | 2020-06-20 12:19 | 38 |  |  | 72:00 | 23:42 | TC\\TC
42 | 4 | Grouting | 9 m | 41 | 12 | 74 | 133 | 2020-06-20 14:40 | 2020-06-20 14:49 | 42 | 2020-06-20 12:35 | 2020-06-20 12:44 | 42 |  |  | 0:00 | 23:42
46 | 4 | Grouting | 9 m | 45 | 12 | 107 | 87 | 2020-06-20 15:20 | 2020-06-20 15:29 | 46 | 2020-06-20 13:01 | 2020-06-20 13:10 | 46 |  |  | 0:00 | 23:58
50 | 4 | Grouting | 9 m | 49 | 12 | 107 | 64 | 2020-06-20 16:00 | 2020-06-20 16:09 | 50 | 2020-06-20 13:52 | 2020-06-20 14:01 | 50 |  |  | 72:00 | 23:58
54 | 4 | Grouting | 9 m | 53 | 12 | 107 | 15 | 2020-06-20 16:40 | 2020-06-20 16:49 | 54 | 2020-06-20 13:27 | 2020-06-20 13:36 | 54 |  |  | 8:45 | F&SW\\F&SW
58 | 4 | Grouting | 9 m | 57 | 12 | 107 | 131 | 2020-06-20 17:20 | 2020-06-20 17:29 | 58 | 2020-06-20 14:18 | 2020-06-20 14:27 | 58 |  |  | 8:45
62 | 4 | Grouting | 9 m | 61 | 12 | 41 | 51 | 2020-06-20 18:00 | 2020-06-20 18:09 | 62 | 2020-06-20 14:45 | 2020-06-20 14:54 | 62 |  |  | 8:54
66 | 4 | Grouting | 9 m | 65 | 12 | 41 | 95 | 2020-06-20 18:40 | 2020-06-20 18:49 | 66 | 2020-06-20 15:12 | 2020-06-20 15:21 | 66 |  |  | 8:54
70 | 4 | Grouting | 9 m | 69 | 12 | 41 | 132 | 2020-06-20 19:20 | 2020-06-20 19:29 | 70 | 2020-06-20 16:30 | 2020-06-20 16:39 | 70 |  |  | 9:10
74 | 4 | Grouting | 9 m | 73 | 12 | 41 | 15 | 2020-06-20 20:00 | 2020-06-20 20:09 | 74 | 2020-06-20 15:38 | 2020-06-20 15:47 | 74 |  |  | 9:10
78 | 4 | Grouting | 9 m | 77 | 12 | 80 | 64 | 2020-06-20 20:40 | 2020-06-20 20:49 | 78 | 2020-06-20 16:04 | 2020-06-20 16:13 | 78 |  |  | 9:19
82 | 4 | Grouting | 9 m | 81 | 12 | 80 | 87 | 2020-06-20 21:20 | 2020-06-20 21:29 | 82 | 2020-06-20 16:57 | 2020-06-20 17:06 | 82 |  |  | 9:19
88 | 4 | Formworking | 6 m | 87 | 15 | 0 | 78 | 2020-06-20 22:10 | 2020-06-20 22:16 | 88 | 2020-06-20 17:34 | 2020-06-20 17:40 | 88 |  |  | 9:35
94 | 4 | Formworking | 31 m | 93 | 22 | 0 | 26 | 2020-06-20 23:00 | 2020-06-20 23:31 | 94 | 2020-06-20 17:01 | 2020-06-20 17:32 | 94 |  |  | 9:35
100 | 4 | Formworking | 25 m | 99 | 20 | 0 | 120 | 2020-06-21 00:20 | 2020-06-21 00:45 | 100 | 2020-06-20 17:42 | 2020-06-20 18:07 | 100 |  |  | 9:44
106 | 4 | Formworking | 18.7 m | 105 | 18 | 6 | 4 | 2020-06-21 01:17 | 2020-06-21 01:36 | 106 | 2020-06-20 18:09 | 2020-06-20 18:28 | 106 |  |  | 9:44
112 | 4 | Formworking | 16.8 m | 111 | 18 | 36 | 1 | 2020-06-21 02:07 | 2020-06-21 02:24 | 112 | 2020-06-20 18:30 | 2020-06-20 18:47 | 112 |  |  | 10:00
118 | 4 | Formworking | 48.5 m | 117 | 27 | 71 | 0 | 2020-06-21 02:57 | 2020-06-21 03:46 | 118 | 2020-06-20 18:51 | 2020-06-20 19:40 | 118 |  |  | 10:00
124 | 4 | Formworking | 4 m | 123 | 14 | 74 | 26 | 2020-06-21 04:17 | 2020-06-21 04:21 | 124 | 2020-06-20 19:40 | 2020-06-20 19:44 | 124 |  |  | 10:09
130 | 4 | Formworking | 18.7 m | 129 | 18 | 0 | 138 | 2020-06-21 04:52 | 2020-06-21 05:11 | 130 | 2020-06-20 19:46 | 2020-06-20 20:05 | 130 |  |  | 10:09
136 | 4 | Formworking | 16.8 m | 135 | 18 | 0 | 78 | 2020-06-21 05:42 | 2020-06-21 05:59 | 136 | 2020-06-20 20:07 | 2020-06-20 20:24 | 136 |  |  | 10:27
142 | 4 | Formworking | 48.5 m | 141 | 27 | 71 | 146 | 2020-06-21 06:19 | 2020-06-21 07:08 | 142 | 2020-06-20 20:26 | 44002.8854 | 142 |  |  | 10:27
148 | 4 | Formworking | 4 m | 147 | 14 | 74 | 120 | 2020-06-21 07:28 | 2020-06-21 07:32 | 148 | 2020-06-20 21:17 | 2020-06-20 21:21 | 148 |  |  | 10:36
154 | 4 | Formworking | 6 m | 153 | 15 | 107 | 78 | 2020-06-21 07:52 | 2020-06-21 07:58 | 154 | 2020-06-20 21:23 | 2020-06-20 21:29 | 154 |  |  | 10:36
160 | 4 | Formworking | 31 m | 159 | 22 | 107 | 26 | 2020-06-21 08:18 | 2020-06-21 08:49 | 160 | 2020-06-20 21:31 | 2020-06-20 22:02 | 160 |  |  | 10:53
166 | 4 | Formworking | 25 m | 165 | 20 | 107 | 120 | 2020-06-21 09:09 | 2020-06-21 09:34 | 166 | 2020-06-20 22:04 | 2020-06-20 22:29 | 166 |  |  | 10:53
172 | 4 | Formworking | 10 m | 171 | 16 | 38 | 63 | 2020-06-21 09:54 | 2020-06-21 10:04 | 172 | 2020-06-20 22:31 | 2020-06-20 22:41 | 172 |  |  | 11:02
178 | 4 | Formworking | 10 m | 177 | 16 | 38 | 83 | 2020-06-21 10:24 | 2020-06-21 10:34 | 178 | 2020-06-20 22:45 | 2020-06-20 22:55 | 178 |  |  | 11:02
184 | 4 | Formworking | 19 m | 183 | 18 | 41 | 102 | 2020-06-21 10:54 | 2020-06-21 11:13 | 184 | 2020-06-20 22:59 | 2020-06-20 23:18 | 184 |  |  | 11:18
190 | 4 | Formworking | 19 m | 189 | 18 | 41 | 44 | 2020-06-21 11:33 | 2020-06-21 11:52 | 190 | 2020-06-20 22:57 | 2020-06-20 23:16 | 190 |  |  | 11:18
196 | 4 | Formworking | 17.5 m | 195 | 18 | 81 | 53 | 2020-06-21 12:12 | 2020-06-21 12:30 | 196 | 2020-06-20 23:20 | 2020-06-20 23:38 | 196 |  |  | 11:27
202 | 4 | Formworking | 6 m | 201 | 15 | 80 | 72 | 2020-06-21 12:50 | 2020-06-21 12:56 | 202 | 2020-06-20 23:42 | 2020-06-20 23:48 | 202 |  |  | 11:27
208 | 4 | Formworking | 9.5 m | 207 | 16 | 81 | 98 | 2020-06-21 13:16 | 2020-06-21 13:26 | 208 | 2020-06-20 23:48 | 2020-06-20 23:58 | 208 |  |  | 11:44
87 | 4 | Forms Hoisting | 20 m | 86 | 8 | 0 | 78 | 2020-06-20 21:50 | 2020-06-20 22:10 | 87 | 2020-06-20 17:32 | 2020-06-20 17:34 | 87 |  |  | 11:44
93 | 4 | Forms Hoisting | 20 m | 92 | 8 | 0 | 26 | 2020-06-20 22:40 | 2020-06-20 23:00 | 93 | 2020-06-20 16:59 | 2020-06-20 17:01 | 93 |  |  | 11:53
99 | 4 | Forms Hoisting | 20 m | 98 | 8 | 0 | 120 | 2020-06-21 | 2020-06-21 00:20 | 99 | 2020-06-20 17:40 | 2020-06-20 17:42 | 99 |  |  | 11:53
105 | 4 | Forms Hoisting | 20 m | 104 | 8 | 6 | 4 | 2020-06-21 00:57 | 2020-06-21 01:17 | 105 | 2020-06-20 18:07 | 2020-06-20 18:09 | 105 |  |  | 12:10
111 | 4 | Forms Hoisting | 20 m | 110 | 8 | 36 | 1 | 2020-06-21 01:47 | 2020-06-21 02:07 | 111 | 2020-06-20 18:28 | 2020-06-20 18:30 | 111 |  |  | 12:10
117 | 4 | Forms Hoisting | 20 m | 116 | 8 | 71 | 0 | 2020-06-21 02:37 | 2020-06-21 02:57 | 117 | 2020-06-20 18:47 | 2020-06-20 18:49 | 117 |  |  | 12:19
123 | 4 | Forms Hoisting | 20 m | 122 | 8 | 74 | 26 | 2020-06-21 03:57 | 2020-06-21 04:17 | 123 | 2020-06-20 18:49 | 2020-06-20 18:51 | 123 |  |  | 12:19
129 | 4 | Forms Hoisting | 20 m | 128 | 8 | 0 | 138 | 2020-06-21 04:32 | 2020-06-21 04:52 | 129 | 2020-06-20 19:44 | 2020-06-20 19:46 | 129 |  |  | 12:35
135 | 4 | Forms Hoisting | 20 m | 134 | 8 | 0 | 78 | 2020-06-21 05:22 | 2020-06-21 05:42 | 135 | 2020-06-20 20:05 | 2020-06-20 20:07 | 135 |  |  | 12:35
141 | 4 | Forms Hoisting | 20 m | 140 | 8 | 71 | 146 | 2020-06-21 05:59 | 2020-06-21 06:19 | 141 | 2020-06-20 20:24 | 2020-06-20 20:26 | 141 |  |  | 12:44
147 | 4 | Forms Hoisting | 20 m | 146 | 8 | 74 | 120 | 2020-06-21 07:08 | 2020-06-21 07:28 | 147 | 2020-06-20 21:15 | 2020-06-20 21:17 | 147 |  |  | 12:44
153 | 4 | Forms Hoisting | 20 m | 152 | 8 | 107 | 78 | 2020-06-21 07:32 | 2020-06-21 07:52 | 153 | 2020-06-20 21:21 | 2020-06-20 21:23 | 153 |  |  | 13:01
159 | 4 | Forms Hoisting | 20 m | 158 | 8 | 107 | 26 | 2020-06-21 07:58 | 2020-06-21 08:18 | 159 | 2020-06-20 21:29 | 2020-06-20 21:31 | 159 |  |  | 13:01
165 | 4 | Forms Hoisting | 20 m | 164 | 8 | 107 | 120 | 2020-06-21 08:49 | 2020-06-21 09:09 | 165 | 2020-06-20 22:02 | 2020-06-20 22:04 | 165 |  |  | 13:10
171 | 4 | Forms Hoisting | 20 m | 170 | 8 | 38 | 63 | 2020-06-21 09:34 | 2020-06-21 09:54 | 171 | 2020-06-20 22:29 | 2020-06-20 22:31 | 171 |  |  | 13:10
177 | 4 | Forms Hoisting | 20 m | 176 | 8 | 38 | 83 | 2020-06-21 10:04 | 2020-06-21 10:24 | 177 | 2020-06-20 22:41 | 2020-06-20 22:43 | 177 |  |  | 13:27
183 | 4 | Forms Hoisting | 20 m | 182 | 8 | 41 | 102 | 2020-06-21 10:34 | 2020-06-21 10:54 | 183 | 2020-06-20 22:43 | 2020-06-20 22:45 | 183 |  |  | 13:27
189 | 4 | Forms Hoisting | 20 m | 188 | 8 | 41 | 44 | 2020-06-21 11:13 | 2020-06-21 11:33 | 189 | 2020-06-20 22:55 | 2020-06-20 22:57 | 189 |  |  | 13:36
195 | 4 | Forms Hoisting | 20 m | 194 | 8 | 81 | 53 | 2020-06-21 11:52 | 2020-06-21 12:12 | 195 | 2020-06-20 23:18 | 2020-06-20 23:20 | 195 |  |  | 13:36
201 | 4 | Forms Hoisting | 20 m | 200 | 8 | 80 | 72 | 2020-06-21 12:30 | 2020-06-21 12:50 | 201 | 2020-06-20 23:38 | 2020-06-20 23:40 | 201 |  |  | 13:52
207 | 4 | Forms Hoisting | 20 m | 206 | 8 | 81 | 98 | 2020-06-21 12:56 | 2020-06-21 13:16 | 207 | 2020-06-20 23:40 | 2020-06-20 23:42 | 207 |  |  | 13:52
id: 1; 大纲级别: 1; 任务名称: Floor 1; 工期: 10.76 h | [6 empty] | 14:01
id: 83; 大纲级别: 2; 任务名称: Cast-in-site segments; 工期: 9.53 h | [6 empty] | 14:01
14:18
[11 empty] | Forms hoisting |  |  |  |  | 14:18
[11 empty] | st | ft |  |  |  | 14:27
R: 44002.7076; X: 44002.7076; Y: 2 |  | 44002.7076 | 2020-06-20 17:01 |  |  |  | 14:27
前置任务: 44002.7083; R: 44002.7083; X: 44002.7083 |  | 44002.7083
R: 44002.709 | [6 empty] | 14:45
R: 44002.7132 |  | 44002.784 | 2020-06-20 18:51 |  |  |  | 15:21
R: 44002.7139 |  | 44002.8222 | 2020-06-20 19:46 |  |  |  | 15:21
R: 44002.7146 |  | 44002.8368 | 2020-06-20 20:07 |  |  |  | 15:38
前置任务: 44002.7153; R: 44002.7153 |  | 44002.85 | 2020-06-20 20:26 |  |  |  | 15:38
R: 44002.716 |  | 44002.8854 | 2020-06-20 21:17 |  |  |  | 15:47
前置任务: 44002.7181; R: 44002.7167; st: 35 |  | 44002.8896 | 2020-06-20 21:23 |  |  |  | 15:47
R: 44002.7208 |  | 44002.9549 | 2020-06-20 22:57 |  |  |  | 16:30
R: 44002.7215 |  | 44002.9708 | 2020-06-20 23:20 |  |  |  | 16:39
前置任务: 44002.7222; R: 44002.7222 |  | 44002.9847 | 2020-06-20 23:40 |  |  |  | 16:39
R: 44002.7229 |  | 44002.9861 | 2020-06-20 23:42 |  |  |  | 16:57
R: 44002.7236 |  |  |  | 42 |  |  | 16:57
R: 44002.7243 | [6 empty] | 17:06
R: 44002.7285 | [6 empty] | 17:40
前置任务: 44002.7292; R: 44002.7292; X: 44002.7292 | [6 empty] | 17:40
R: 44002.7299 | [6 empty] | 17:44
R: 44002.7306; X: 44002.7306; Y: 2 | [6 empty] | 17:44
R: 44002.7313 | [6 empty] | 18:07
R: 44002.7354 | [6 empty] | 18:32
前置任务: 44002.7361; R: 44002.7361; X: 44002.7361; Y: 2 | [6 empty] | 18:32
R: 44002.7368 | [6 empty] | 18:47
R: 44002.7375 | [6 empty] | 18:47
R: 44002.7382 | [6 empty] | 18:51
R: 44002.7424 | [6 empty] | 20:05
前置任务: 44002.7431; R: 44002.7431 | [6 empty] | 20:05
R: 44002.7438 | [6 empty] | 20:09 |  |  |  | Simulation Clock
R: 44002.7444 | [6 empty] | 20:09
R: 44002.7451 | [6 empty] | 20:24
R: 44002.7493 | [6 empty] | 21:19 |  |  | sSi
前置任务: 44002.75; R: 44002.75; X: 44002.75 | [6 empty] | 21:19
R: 44002.7507 | [6 empty] | 21:21
R: 44002.7549; X: 44002.7549; Y: 2 | [6 empty] | 21:33
R: 44002.7556 | [6 empty] | 21:33
R: 44002.7563 | [6 empty] | 22:02
前置任务: 44002.7569; R: 44002.7569 | [6 empty] | 22:02
R: 44002.7576 | [6 empty] | 22:06
R: 44002.7583 | [6 empty] | 22:06
R: 44002.759 | [6 empty] | 22:29
R: 44002.7632 | [6 empty] | 22:45
前置任务: 44002.7639; R: 44002.7639 | [6 empty] | 22:45
R: 44002.7646 | [6 empty] | 22:55
R: 44002.7688 | [6 empty] | 23:24
R: 44002.7694; X: 44002.7694; Y: 2 | [6 empty] | 23:24
R: 44002.7701 | [6 empty] | 23:38
前置任务: 44002.7708; R: 44002.7708; X: 44002.7708 | [6 empty] | 23:38
R: 44002.7715 | [6 empty] | 23:42
R: 44002.7722 | [6 empty] | 23:42
R: 44002.7764 | [6 empty] | 23:58
R: 44002.7771 | [6 empty] | 0:02
前置任务: 44002.7778; R: 44002.7778 | [6 empty] | 0:02
R: 44002.7785 | [6 empty] | PW\\PW
[5 empty] | 44002.7826 | 44002.7826 | 2
44002.7833
[5 empty] | 44002.784 | 44002.784 | 2
|  |  |  | 44002.7847 | 44002.7847
44002.7854
44002.7861
44002.7903
44002.791
|  |  |  | 44002.7917 | 44002.7917 | 44002.7917
44002.7924
44002.7965
44002.7972
44002.7979
|  |  |  | 44002.7986 | 44002.7986
44002.7993
44002.8035
44002.8042
44002.8049
|  |  |  | 44002.8056 | 44002.8056
44002.8063
44002.8069
44002.8111
44002.8118
|  |  |  | 44002.8125 | 44002.8125 | 44002.8125
44002.8132
44002.8139
44002.8181
44002.8188
|  |  |  | 44002.8194 | 44002.8194
44002.8201
[5 empty] | 44002.8222 | 44002.8222 | 2
44002.825
44002.8257
|  |  |  | 44002.8264 | 44002.8264
44002.8271
44002.8313
44002.8319
44002.8326
|  |  |  | 44002.8333 | 44002.8333 | 44002.8333
44002.834
44002.8347
[5 empty] | 44002.8368 | 44002.8368 | 2
44002.8375
|  |  |  | 44002.8403 | 44002.8403
44002.841
44002.8417
44002.8458
44002.8465
|  |  |  | 44002.8472 | 44002.8472
44002.8479
44002.8493
[5 empty] | 44002.85 | 44002.85 | 2
44002.8535
|  |  |  | 44002.8542 | 44002.8542 | 44002.8542
44002.8549
44002.8556
44002.8597
44002.8604
|  |  |  | 44002.8611 | 44002.8611
44002.8618
44002.8625
44002.8667
44002.8674
|  |  |  | 44002.8681 | 44002.8681
44002.8688
44002.8729
44002.8736
44002.8743
|  |  |  | 44002.875 | 44002.875 | 44002.875
44002.8757
44002.8764
44002.8806
44002.8813
|  |  |  | 44002.8819 | 44002.8819
44002.8826
[5 empty] | 44002.8854 | 44002.8854 | 2
44002.8861
44002.8882
|  |  |  | 44002.8889 | 44002.8889
[5 empty] | 44002.8896 | 44002.8896 | 2
44002.8903
44002.8944
[5 empty] | 44002.8951 | 44002.8951 | 2
|  |  |  | 44002.8958 | 44002.8958 | 44002.8958
44002.8965
44002.8972
44002.8979
44002.9021
|  |  |  | 44002.9028 | 44002.9028
44002.9035
44002.9076
44002.9083
44002.909
|  |  |  | 44002.9097 | 44002.9097
44002.9104
44002.9111
44002.9153
44002.916
|  |  |  | 44002.9167 | 44002.9167 | 44002.9167
44002.9174
[5 empty] | 44002.9181 | 44002.9181 | 2
44002.9222
44002.9229
|  |  |  | 44002.9236 | 44002.9236
44002.9243
44002.9285
44002.9292
44002.9299
|  |  |  | 44002.9306 | 44002.9306
44002.9313
44002.9319
44002.9361
[5 empty] | 44002.9368 | 44002.9368 | 2
|  |  |  | 44002.9375 | 44002.9375 | 44002.9375
44002.9382
44002.9389
44002.9396
44002.9438
|  |  |  | 44002.9444 | 44002.9444
[5 empty] | 44002.9451 | 44002.9451 | 2
44002.9458
[5 empty] | 44002.9465 | 44002.9465 | 2
44002.9507
|  |  |  | 44002.9514 | 44002.9514
44002.9521
[5 empty] | 44002.9549 | 44002.9549 | 2
44002.9556
44002.9563
|  |  |  | 44002.9583 | 44002.9583 | 44002.9583
44002.959
44002.9597
44002.9639
44002.9646
|  |  |  | 44002.9653 | 44002.9653
44002.9694
44002.9701
[5 empty] | 44002.9708 | 44002.9708 | 2
44002.9715
|  |  |  | 44002.9722 | 44002.9722
44002.9729
44002.9771
44002.9778
44002.9785
|  |  |  | 44002.9792 | 44002.9792 | 44002.9792
44002.9799
44002.984
[5 empty] | 44002.9847 | 44002.9847 | 2
44002.9854
|  |  |  | 44002.9861 | 44002.9861 | 44002.9861 | 2
此图表在您的 Excel 版本中不可用。 编辑此形状或将此工作簿转换为其他文件格式将永久破坏图表。
此图表在您的 Excel 版本中不可用。 编辑此形状或将此工作簿转换为其他文件格式将永久破坏图表。
此图表在您的 Excel 版本中不可用。 编辑此形状或将此工作簿转换为其他文件格式将永久破坏图表。